## PAC UY_Versión corregida Nov 24
UNIDAD EJECUTORA - URUGUAY. Desembolsos 1 a 10
|  | Componente/Actividad | Cantidad | Costo Unitario | MONTO TOTAL U$D | FINANCIAMIENTO USD |  |  | Modalidad de Compra | Fecha | Comentarios
N° Adquisición | Descripción de la Adquisición |  |  |  |  | FOCEM | CLE | CLNE
Componente: a) - Investigación Científica, Generación Integrada de conocimiento a través de Investigaciones coordinadas entre los diferentes centros.
1 | Equipos: Microscopio de alta resolucion | a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red. | 1 | 498100 | 498100 | 497800 | 0 | 300 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecucion Octubre 2024 a diciembre 2025
2 | Equipos: Laser de Alta resolucion | a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red. | 1 | 182400 | 182400 | 182200 | 0 | 200 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecucion Octubre 2024 a diciembre 2025
3 | Equipos:Rack ventilado para alojamiento de animales de experimentación | a.1 Montaje y equipamiento de laboratorios modernos de biología molecular y celular en cada una de las Instituciones que componen la Red. | 1 | 45200 | 45200 | 45000 | 0 | 200 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecucion Octubre 2024 a diciembre 2025
|  | TOTAL SUBCOMPONENTE a.1 |  |  | 725700 | 725000 | 0 | 700
4 | Insumos científicos:Adquisición de material de consumo fungible: Enzimas, Kits biológicos, Moléculas, Insumos de biología celular | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 573416.1407 | 277466.1407 | 295950 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | En ejecuciòn Julio 2012 a diciembre 2025
5 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo: Enzimas | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 198300 | 48000 | 150000 | 300 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
6 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo: Electroforesis | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 2440 | 2000 | 0 | 440 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
7 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo: Plasticos | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 80600 | 80000 | 0 | 600 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
8 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo: Anticuerpos | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 44800 | 44500 | 0 | 300 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
9 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo: Secuenciacion | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 71350 | 71050 | 0 | 300 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
10 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo: Solventes | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 8540 | 7000 |  | 1540 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
11 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo: Filtracion | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 16470 | 13500 | 0 | 2970 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
12 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo: Consumibles experimentacion Animal | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 45400 | 45000 | 0 | 400 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
13 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo:Citrometria | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 27084 | 22200 | 0 | 4884 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
14 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo:Alimento de animales | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 76679 | 76000 | 0 | 679 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
15 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo fungible: Kits Biologicos | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 140800 | 140000 | 0 | 800 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
16 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo fungible:Insumos biologia celular | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 24400 | 20000 | 0 | 4400 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
17 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo fungible:Moleculas | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 40300 | 40000 | 0 | 300 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
18 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo fungible:Reactivos | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 170900 | 170000 | 0 | 900 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
19 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo fungible:Cultivos | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 15860 | 13000 | 0 | 2860 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
20 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo fungible: Espectrometria de Masa | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 12800 | 12500 | 0 | 300 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
21 | Insumo cientificos:Adquisicion de material de consumo fungible: Fungible | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  |  | 11285 | 9250 | 0 | 2035 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pendiente de Ejecuciòn Octubre 2024 a diciembre 2025
22 | Pequeños Equipos: Micrótomo de Rotación LEICA. | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 8050.21 | 8050.21 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014 | Compra 100% FOCEM paga con transferencia desde cuenta USD FOCEM. (USD 25 de comisión por transferencia).
23 | Pequeños Equipos: Estación de vacío Edwards. | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 6000.05 | 6000.05 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014 | Compra Compartida IP paga 100% desde cuenta FOCEM y reitegrado dede IP en 2 etapas. Se adjunta justificación y órdenes. Cuotaparte FOCEM USD 6.000
24 | Pequeños Equipos: Incubadora Refrigerada sistema Peltier Marca Memmert Modelo IPP110. | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 6406.33 | 6406.33 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014 | Compra 100% FOCEM paga con transferencia de cuenta FOCEM sg. documentos que se adjuntan.
25 | Pequeños Equipos: Campana extracción humos ESCO con gabinete. | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 3030 | 3030 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014 | Compra 100% FOCEM. Pago con cheque desde cuenta USD de Saldo 50% contra entrega sg. datos en la Orden y Recibo N° 2095. Completa Línea de Gasto N° 30. Se adjunta mov. bancario del débito con fecha 07/08.
26 | Pequeños Equipos: Equipo de Osmosis Inversa portátil. | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 4650 | 4650 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014 | Compra 100% FOCEM paga con chque de cuenta FOCEM.
27 | Pequeños Equipos: Campana extracción humos ESCO con gabinete. | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 3030 | 3030 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014 | Compra 100% FOCEM pago con cheque desde cuenta USD. Adelanto 50% sg. Recibo N°1973. Cancelación contra entrega sg. datos en la Orden, rendido Línea de Gasto N° 57.
28 | Pequeños Equipos:Equipos MacBook Pro. | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 7480.02 | 7480.02 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014 | Compra realizada a Apple Store USA por intermedio de agente local, MIAM-BOX S.A. segun comprobantes que se adjuntan. Pago con cheque FOCEM en plaza.
29 | Pequeños Equipos:Bomba peristática GILSON. | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 2309 | 2309 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014 | Se contrata con representante en Argentina. Compra 100% FOCEM paga con transferencia.
30 | Pequeños Equipos: Minichiller Huber. | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 3622.03 | 3622.03 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014 | Compra 100% FOCEM paga con Cheque en USD desde cuenta FOCEM.
31 | Pequeños Equipos: Agitador Orbital Heidolph. | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 2469.2 | 2469.2 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014 | En orden de pago se adjunta Justificación junto a las órdenes de compra. Compra 100% FOCEM paga con transferencia FOCEM, por adelantado. El proveedor devuelve pago realizado en demasía sg. mov. que se adjuntan en Medio de Pago.
32 | Pequeños Equipos: Cabina de Flujo Laminar | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 7898.21 | 7898.21 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014
33 | Pequeños Equipos: Lente Objetivo | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 8678.3463 | 8678.3463 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2014
34 | Pequeños Equipos:Correctivos + Calibraciòn | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 11065.9244 | 11065.9244 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2015
35 | Pequeños Equipos: Incubadora CO2 | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 6225 | 6225 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2015
36 | Pequeños Equipos: Speed vac (Sonicador + Anestesia) | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 9966 | 9966 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2015
37 | Pequeños Equipos:Estufa De secado | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 1445 | 1445 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2015
38 | Pequeños Equipos: Cabina de seguridad biológica ESCO modelo AC2-4S8 - Iluminación UV,UV-30A- Toma de electricidad-Llave para conexión de vacío- Base con ruedas | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 3642.5 | 3642.5 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2015
39 | Pequeños Equipos: Cabina de seguridad biológica ESCO modelo AC2-4S8 - Iluminación UV,UV-30A- Toma de electricidad-Llave para conexión de vacío- Base con ruedas | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 3642.5 | 3642.5 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2015
40 | Pequeños Equipos: RacK | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 13659.32 | 13659.32 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2015
41 | Pequeños Equipos: Equipamiento para Bioterio | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 7510.9895 | 7510.9895 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2015
42 | Pequeños Equipos: Centrífuga de sobremesada-Folio 219/16-TANIREL -IMP 0410 | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 2150 | 2150 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2015
43 | Pequeños Equipos: Horno microondas 25 lts | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 66.4591 | 66.4591 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Conluido Enero a Diciembre 2016
44 | Pequeños Equipos: Agitador Orbital modelo SK0180-Blocks tubos centrífugas- Mini Dry Bath 100-240 V | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 899 | 899 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Conluido Enero a Diciembre 2016
45 | Pequeños Equipos: Agitador magnètico | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 600 | 600 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
46 | Pequeños Equipos: Heladera Vertical | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 600 | 600 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
47 | Pequeños Equipos: Vortex | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
48 | Pequeños Equipos: Blotting instrument | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
49 | Pequeños Equipos: Heladera/Freezer | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
50 | Pequeños Equipos: Microwave oven | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
51 | Pequeños Equipos: Minispin centrifuge | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
52 | Pequeños Equipos: Nucleic acid electrophoresis | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
53 | Pequeños Equipos: Power supply | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
54 | Pequeños Equipos: Protein electrophoresis | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
55 | Pequeños Equipos: Stirrer | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 850 | 850 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
56 | Pequeños Equipos: Thermoblock | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
57 | Pequeños Equipos: Vortex | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 700 | 700 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
58 | Pequeños Equipos: Light inverted microscope | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
59 | Pequeños Equipos: Chairs | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 480 | 480 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
60 | Pequeños Equipos: water tank 10L | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 600 | 600 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
61 | Pequeños Equipos: rocker Benchmark scientific Benchhbloter | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 800 | 800 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
62 | Pequeños Equipos: AccuPlate Hotplate Stirrer, 5x7" Ceramic Top | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 570 | 570 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
63 | Pequeños Equipos: Labnet Vortex Mixer VX-200 - VX-200 | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 396 | 396 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
64 | Pequeños Equipos: Juego de micropietas P1000, P200 P10 | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 |  | 660 | 660 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a Diciembre 2017
65 | Pequeños Equipos Informaticos: PCs e impresora, Servidores, Switches | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 | 24400 | 24400 | 20000 | 0 | 4400 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pediente de Ejeuciòn Octubre 2024 a Diciembre 2025
66 | Pequeños Equipos Preparacion de Materiales: Selladora | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 | 2440 | 2440 | 2000 | 0 | 440 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pediente de Ejeuciòn Octubre 2024 a Diciembre 2025
67 | Pequeños Equipos Preparacion de Materiales: , Lavadora | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 | 9760 | 9760 | 8000 | 0 | 1760 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pediente de Ejeuciòn Octubre 2024 a Diciembre 2025
68 | Pequeños Equipos: Espectrofotómetro, Maquina de Hielo | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 | 34350 | 34350 | 33500 | 0 | 850 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pediente de Ejeuciòn Octubre 2024 a Diciembre 2025
69 | Pequeños Equipos:Equipos de refrigeración y almacenamiento de muestras: Freezer -80, | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 | 22300 | 22300 | 22000 | 0 | 300 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pediente de Ejeuciòn Octubre 2024 a Diciembre 2025
70 | Pequeños Equipos:Equipos de refrigeración y almacenamiento de muestras: Freezer -20, | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. |  | 2928 | 2928 | 2400 | 0 | 528 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pediente de Ejeuciòn Octubre 2024 a Diciembre 2025
71 | Pequeños Equipos: Accesorios mecanicos (Torno para piezas área microscopía electrónica) | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 | 6466 | 6466 | 5300 | 0 | 1166 | Compra directa (de acuerdo al manual de compra IMP). | Pediente de Ejeuciòn Octubre 2024 a Diciembre 2025
72 | Insumos científicos: Kits y reactivos para diagnóstico COVID-19 - Detección directa del virus | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 | 2627126.07 | 2627126.07 | 2624226.07 | 0 | 2900 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Conlcuido Abril 2020 a Diciembre 2022
73 | Insumos científicos:Kits para determinación de COVID-19 por técnica LAMP - Detección directa del virus | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 | 306067.13 | 306067.13 | 304567.13 | 0 | 1500 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Octubre 2020 a Marzo 2021
74 | Insumos científicos: Producción y puesta a punto de producción de proteínas - Serodiagnóstico COVID-19 | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 | 150973.1 | 150973.1 | 149973.1 | 0 | 1000 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Abril 2020 a Diciembre 2020
75 | Insumos científicos: Insumos ELISA - Serodiagnóstico COVID-19 | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 | 119070.49 | 119070.49 | 118070.49 | 0 | 1000 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Abril 2020 a Diciembre 2020
76 | Insumos cientificos: Validacion y uso de test en Uruguay;y transferencia hacia Paraguay - serodiagnostico COVID-19 | a.2 Realización de programas de investigación multidisciplinaria de alto impacto coordinada entre las instituciones biomédicas que componen la red. | 1 | 76051.82 | 76051.82 | 75051.82 | 0 | 1000 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Junio 2020 a Diciembre 2022
|  | TOTAL SUBCOMPONENTE A.2 |  |  | 5095258.84 | 4608456.84 | 445950 | 40852
77 | Mantenimiento de Equipos Científicos: Gastos de Mantenimiento - Gases para estufas de cultivo - Servicio Técnico - Transporte de material técnico - Alcohol y otros solventes - Repuestos | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 | 337888.85 | 337888.85 | 225 | 337663.85 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | En ejecucion Julio 2012 a Diciembre 2025
78 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Pequeños equipos (Minicentrifugas,thermo block x 8 tubos, thermo block x96 tubos,themo top-tapa tubos,bomba de diafragma de vacio,bloque termico para 8 tubos,freezer vertical 82L, Multi-Vortex,Vortex-Mixer,Fuente de alimentacion de Electrophoresis) | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica |  |  | 16150.99 | 10050.99 | 0 | 6100 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Abril 2020 a Diciembre 2022
79 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Microscopio invertido | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  | 382289.8 | 5396.49 | 0 |  | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Abril 2020 a Diciembre 2022
80 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Incubadoras de CO2 | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 2 |  |  | 11232.17 |  |  |  |  | Corresponde a 2 Incubadoras Costo Unitario USD 5.617 C/U
81 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: RT-PCR System | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  |  | 86064.87
82 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Freezer -80°C | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  |  | 15545.98
83 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Robot para extracción de ARN | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  |  | 30197.03
84 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Cabinas de PCR con luz UV | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  |  | 3000 |  |  |  |  | Estas dos adquisiciones fueron remplazadas por la compra de una campana de extracción de gases en el marco de la Adenda N° 2 al COF (COVID) del Proyecto y de la Decisión CMC N° 01/20, Art. 4°.
85 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Tanque de NL2 | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  |  | 4730 |  |  |  |  | Estas dos adquisiciones fueron remplazadas por la compra de una campana de extracción de gases en el marco de la Adenda N° 2 al COF (COVID) del Proyecto y de la Decisión CMC N° 01/20, Art. 4°.
86 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Equipos de refrigeración - 1 freezer | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  |  | 1607.33
87 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Equipos de refrigeración - 1 refrigerador | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  |  | 177.87
88 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Computadoras Portátiles para control de equipos | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 2 |  |  | 3217.19 |  |  |  |  | Corresponde a 2 equipos: una por un costo unitario de USD 1.582 y otra por USD 1.635
89 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Termobloque con agitación | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  |  | 3200
90 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Mincubas geles agarosa | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | No se adquirieron las minicubas el monto es cero
91 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Cuba geles de proteínas | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  |  | 1564.8
92 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: GridION-Nanopore con licencia de certificación | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  |  | 131658.07
93 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Recursos Informáticos - Storage | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 1 |  |  | 39595.73
94 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Cabinas de Bioseguridad BSL2 | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 4 |  |  | 30173.36 |  |  |  |  | Corresponde a 4 cabinas ( 2 de ellas por USD 8.099 c/u , una a USD 8.575 y otra por USD 5.400 )
95 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Centrífugas refrigeradas con rotores | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica | 2 |  |  | 14928.91 |  |  |  |  | Corresponde a 2 Equipos: Una Centrifuga con rotores por USD 9.320 y otra centrifuga refrigeradora por USD 5.610
96 | Equipos: Sistemas robotizados de extracción de ARN y de qPCR - Detección directa del virus: Manejadora de aire con bomba de calor | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica |  |  | 73181.06 | 72681.06 | 0 | 500 | Compra directa | Concluido Diciembre 2020 a Febrero 2021
97 | Equipos: Sistema robótico para correr test de ELISA - Serodiagnóstico COVID-19 | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica |  |  | 251227.11 | 250727.11 | 0 | 500 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Mayo 2020 a Diciembre 2020
98 | Equipos: Sistema robótico para correr test de ELISA - Serodiagnóstico COVID-19. Resonador plasmodico de superficie. | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica |  |  | 394862.43 | 394362.43 | 0 | 500 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a julio 2023
99 | Equipos:Sistema robótico para correr test de ELISA - Serodiagnóstico COVID-19. Espectrometro de masa con tecnología de dos analizadores de masa en tándem | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica |  |  | 500500 | 500000 | 0 | 500 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a julio 2023
100 | Equipos: Sistema robótico para correr test de ELISA - Serodiagnóstico COVID-19. Citómetro de Flujo Espectral de espectro completo con Autosampler | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica |  |  | 240500 | 240000 | 0 | 500 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Enero a julio 2023
101 | Salarios de investigadores | a.3 Organización de una red de Plataformas Tecnológicas con equipamiento de última generación residente en las Instituciones que servirán como soporte a los programas de I/D y transferencia tecnológica |  |  | 118946 | 0 | 0 | 118946 | Consultores - Contrataciones | Concluido ENERO 2017 A ABRIL 2018
|  | TOTAL SUBCOMPONENTE A.3 |  |  | 2315546.24 | 1850336.39 | 337663.85 | 127546
|  | TOTAL COMPONENTE A |  |  | 8136505.08 | 7183793.23 | 783613.85 | 169098
Componente b) - Formación de Recursos Humanos a través del PostGrado Medicina Molecular con participación de las entidades
102 | Pasajes y Viajes. Viàticos. Alojamiento.: Contratación de profesionales para el dictado de Cursos de Post-Grado. | b.1) Creación del componente “Programa de Postgrado y Doctorado en Medicina Molecular” con participación de las |  |  | 58398 | 58398 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | En ejecuciòn Julio 2012 a Diciembre 2025
|  | TOTAL SUBCOMPONENTE B.1 |  |  | 58398 | 58398 | 0 | 0
103 | Pasajes y Viajes. Viàticos. Alojamiento : Participación de alumnos y profesores en cursos de postgrado | b.2 Realización de pasantías y cursos de corta duración para jóvenes investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico poveniente de los estados participantes. |  |  | 122480 | 114156 | 0 | 8324 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Julio 2012 A Diciembre 2023
|  | TOTAL SUBCOMPONENTE B.2 |  |  | 122480 | 114156 | 0 | 8324
104 | Eventos : Alquiler de salones | b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | En ejecuciòn Julio 2012 a Diciembre 2025
105 | Eventos: Alquiler de equipos, proyección y folletería | b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | En ejecuciòn Julio 2012 a Diciembre 2025
106 | Pasajes y Viajes. Viáticos : Movilidad y viáticos de participantes | b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Conclusiòn Julio 2012 a Diciembre 2023
107 | Eventos: Servicio de catering | b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR |  |  | 34917 | 34917 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | En ejecuciòn Julio 2012 a Diciembre 2025
108 | Eventos: Servicios de tareas administrativas y financieras generales | b.3 Organización y realización de Simposios de especialización MERCOSUR |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | Consultores - Contrataciones | Concluido Junio 2019 a Junio 2023
|  | TOTAL SUBCOMPONENTE B.3 |  |  | 78917 | 78917 | 0 | 0
|  | TOTAL COMPONENTE B |  |  | 259795 | 251471 | 0 | 8324
Componente c) - Difusión del conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios
109 | Publicaciones | c.1) Organización de programas de divulgación oral y escrita para la difusión y publicación de los resultados científicos |  |  | 2874 | 2500 | 354 | 20 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | En ejecuciòn Julio 2012 a Diciembre 2025
|  | TOTAL SUB COMPONENTE C.1 |  |  | 2874 | 2500 | 354 | 20
110 | Publicaciones | c.2 Creación de una estructura MERCOSUR de Simposios y Publicaciones |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | Compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | En ejecuciòn Julio 2012 a Diciembre 25
|  | TOTAL SUBCOMPONENTE C.2 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
|  | TOTAL COMPONENTE C |  |  | 5374 | 5000 | 354 | 20
Componente d) - Obra
111 | Obras en Construcción | d.1 Montaje del Espacio de Innovación para el MERCOSUR |  |  | 980558.77 | 851956.77 | 81872 | 46730 | Licitación por concurso de precios y compra directa a distintos proveedores plaza y exterior | Concluido Julio 2012 a Diciembre 2018
|  | TOTAL SUBCOMPONENTE D.1 |  |  | 980558.77 | 851956.77 | 81872 | 46730
|  | TOTAL COMPONENTE D |  |  | 980558.77 | 851956.77 | 81872 | 46730
112 | Honorarios Profesionales: Coordinación de las distintas U.E. | Coordinación Contable |  |  | 32500 | 28450 | 0 | 4050 | Consultores - Contrataciones | En ejecuciòn Enero 2023 a diciembre 2025
|  | TOTAL SUBCOMPONENTE Coordinación Contable |  |  | 32500 | 28450 | 0 | 4050
113 | Honorarios Profesionales | Auditoría externa |  |  | 17000 | 17000 | 0 | 0 | Consultores - Contrataciones | En ejecuciòn ENERO 2017 A Diciembre 25
|  | TOTAL SUBCOMPONENTE Auditoría Externa |  |  | 17000 | 17000 | 0 | 0
TOTALES URUGUAY |  |  |  |  | 9431732.85 | 8337671 | 865839.85 | 228222

## ANEXO 2
CONCILIACION Presupuesto-Plan de Adquisiciones |  | Financiamiento U$S |  |  | Valor Total
|  | FOCEM | CLE | CLNE
Componente A)-Investigación científica.Generación integrada de conocimiento a través de investigaciones coordinadas entre los diferentes centros. | Adquisiciones previstas en el PA | 7183793.23 | 783613.85 | 169098 | 8136505.08
| Otros gastos no vinculados con Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0
Componente B)-Formación de Recursos Humanos a través del Posgrado. | Adquisiciones previstas en el PA | 251471 | 0 | 8324 | 259795
| Otros gastos no vinculados con Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0
Componente C)-Difusión del Conocimiento generado y publicación de los resultados de las investigaciones y simposios | Adquisiciones previstas en el PA | 5000 | 354 | 20 | 5374
| Otros gastos no vinculados con Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0
Componente D)-Incubadora de Empresas, Alquiler de Plataformas y Convenios de Vinculación | Adquisiciones previstas en el PA | 851956.77 | 81872 | 46730 | 980558.77
| Otros gastos no vinculados con Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0
Componente E)-Coordinación Contable | Adquisiciones previstas en el PA | 28450 | 0 | 4050 | 32500
| Otros gastos no vinculados con Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0
| Auditoría Externa | 17000 | 0 | 0 | 17000
| Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALES | 8337671 | 865839.85 | 228222 | 9431732.85